## Tabelle1
12.12.-18.12. | 19.12.-25.12. | 26.12.-01.01. | 02.01.-08.01. | 09.01.-15.01. | 16.01.-22.01. | 23.01.-29.01. | 29.01.-01.02.
Blöcke fertig | Websiteerstellung Probe | Levelfunktionalität | Aufgabenstellung | Hilfe zur aktuellen Aufgabe in der Hauslpage | Letzte Design-Flaws | Puffer | Präsentation erstellen
Hilfe fertig | Type-Checks durchgehen | Aufgaben/Hausl/Level inhalt |  |  | Bugfixing |  | Ausarbeitung schreiben
Einleitungs-Popup | Previews für gelöste Aufgaben |  |  |  | Abschluss